Администрация Перелюбского

муниципального района Саратовской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа

с. Холманка Перелюбского муниципального

района Саратовской области»

ОГРН 1026401861111 ИНН 6424009858

Россия, 413756 Саратовская область, Перелюбский район

с. Холманка, ул. Школьная, дом 5

№\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на №\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МБОУ «ООШ с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

Выписка из приказа № 30

от 15.02.2013 года

О введении ФГОС основного общего образования

В целях обеспечения эффективной работы по переходу школы на ФГОС ООО ПРИКАЗЫВАЮ:

1.      Начать введение федеральных государственных стандартов основного общего образования с 01.09.2013 года.

2.      Создать управленческий совет по переходу на обучение в соответствии с ФГОС ООО в составе:

        Бровкова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР;

        Солохина Галина Анатольевна, руководитель МО учителей;

       Белоусова Валентина Николаевна, руководитель МО классных руководителей.

3.      Для введения федерального государственного стандарта в практику основной школы утвердить пилотным классом:

5 – классный руководитель Чубарь А.П.

4.      Назначить координатором введения ФГОС ООО заместителя директора по УВР Т.В. Бровкову.

5.      Координатору разработать план мероприятий МБОУ «ООШ с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области» по обеспечению введения ФГОС ООО.

6.      Создать рабочую группу по переходу на обучение в соответствии с ФГОС ООО в составе:

        Бровкова Т.В.., заместитель директора по УВР;

        Солохина Галина Анатольевна, руководитель МО учителей;

       Белоусова Валентина Николаевна, руководитель МО классных руководителей.

7.      Назначить руководителем рабочей группы по введению ФГОС ООО заместителя директора УВР Т.В. Бровкову.

8.      Руководителю рабочей группы разработать план мероприятий МБОУ «ООШ с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области» по введению и реализации Государственного образовательного стандарта основного общего образования;

9.      Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

 Директор МБОУ «ООШ с. Холманка

Перелюбского муниципального района

Саратовской области»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.Е. Тюлюгенева/

С приказом ознакомлены:

Белоусова В.Н.

Бровкова Т.В.

Солохина Г.А.

Чубарь А.П.

Администрация Перелюбского

муниципального района Саратовской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа

с. Холманка Перелюбского муниципального

района Саратовской области»

ОГРН 1026401861111 ИНН 6424009858

Россия, 413756 Саратовская область, Перелюбский район

с. Холманка, ул. Школьная, дом 5

№\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на №\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МБОУ «ООШ с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

Выписка из приказа № 30/1

от 15.02.2013 года

О разработке Основной программы

основного общего образования

на 2013-2014 учебный год

В целях реализации проекта модернизации образовательной системы основной ступени в соответствии с ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рабочей группе в составе: Бровкова Т.В., заместитель директора по УВР,

Солохина Г.А. руководитель МО учителей, Белоусова В.Н. руководитель МО классных руководителей - разработать Основную образовательную программу основного общего образования в МБОУ «ООШ с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области»;

2. Содержание Основной образовательной программы основного общего образования рассмотреть на заседании Педагогического Совета.

3. Руководство и контроль по разработке ООП ООО возложить на заместителя директора по УВР Бровкову Т.В.

4. Утвердить план деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы (приложение № 1);

5. Ввести данную программу в действие с 01.09.2013 г.

Директор МБОУ «ООШ с. Холманка

Перелюбского муниципального района

Саратовской области»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.Е. Тюлюгенева/

С приказом ознакомлены:

Бровкова Т.В.

Белоусова В.Н.

Солохина Г.А.

Приложение № 1 к приказу № 30/1 от15.02.2013 года

Утверждаю

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Е. Тюлюгенева

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

План деятельности

рабочей группы по разработке основной образовательной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные компоненты основной образовательной программы | Сроки проектирования | Методы работы проектной группы |
| 1. | Пояснительная записка | Проект ПЗ  апрель 2013 |   Заседания координационного совета и рабочих групп, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы, творческие отчеты, презентации результатов проектных работ.      Совместные заседания микрогрупп по согласованию выполняемых ими работ.    Индивидуальная работа членов рабочей группы      Работа в микрогруппах по 2-3 человека. |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися программы | ноябрь, 2013 |
| 3. | Учебный план основного общего образования | май 2013 |
| 4. | Программа формирования УУД | июнь, август  2013 |
| 5. | Программы учебных предметов | август  2013 |
| 6. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | август  2012 |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | июнь,  2013 |
| 8. | Программа коррекционной работы | создается совместно с педагогами-психологами, логопедами, медицинскими работниками, учителями физкультуры для для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 9. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. | сентябрь 2013 |

Администрация Перелюбского

муниципального района Саратовской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа

с. Холманка Перелюбского муниципального

района Саратовской области»

ОГРН 1026401861111 ИНН 6424009858

Россия, 413756 Саратовская область, Перелюбский район

с. Холманка, ул. Школьная, дом 5

№\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на №\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МБОУ «ООШ с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

Выписка из приказа № 30/2

от 15.02.2013 года

Об утверждении плана-графика

введения федерального образовательного

стандарта (ФГОС) основного общего

образования в МБОУ «ООШ с. Холманка

Перелюбского муниципального района

Саратовской области»

В связи с подготовкой к переходу на Федеральные государственные стандарты основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.      Утвердить план-график введения федерального образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в МБОУ «ООШ с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области» (Приложение № 1);

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «ООШ с. Холманка

Перелюбского муниципального района

Саратовской области»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.Е. Тюлюгенева/

Приложение № 1 к приказу № 30/2 от 15.02.2013 года

План-график

введения федерального образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования

в МБОУ «ООШ с. Холманка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС основного общего образования | февраль | План – график введения ФГОС | Администрация |
| 1.2 | Формирование банка нормативно-правовых документов школьного уровня. | в течение года | Создание электронного банка нормативно-правовых документов школьного уровня. | Администрация |
| 1.3 | Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей. | в течение года |  | Руководители МО |
| **2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования** | | | | |
| 2.1. | Подготовка и проведение семинара-совещания по изучению ФГОС основного общего образования | апрель 2013 г. | Методические рекомендации по изучению ФГОС основного общего образования | Бровкова Т.В.  Солохина Г.А.  Белоусова В.Н. |
| 2.2. | Организация работы по изучению методических рекомендаций по разработке примерной основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта (начальной и основной школы) с учетом типа и вида образовательного учреждения. | март – май 2013 г. | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы образовательного учреждения | Администрация |
| 2.3. | Организация работы по изучению рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту (Устав, локальные акты и т.д.) | Апрель-май | Семинар-совещание | Бровкова Т.В. |
| 2.4. | Организация работы по изучению методических рекомендаций учителей 5 класса по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС):  - программа духовно-нравственного развития;  - программа развития универсальных учебных действий обучающихся;  - программа профильной ориентации обучающихся;  - программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни;  - программа формирования и развития ИКТ-компетентности;  - программа исследовательской и проектной деятельности;  - программа социальной деятельности;  - программа коррекционной деятельности | 2013 г. | Семинары, заседания педагогического совета | Бровкова Т.В. Руководители МО |
| 2.6. | Организация работы по изучению рекомендаций и диагностических материалов по вопросу психолого-педагогического обеспечения введения ФГОС основного общего образования (Рекомендации, диагностические материалы и другое) | сентябрь-ноябрь 2013 г. | Семинар-практикум | Бровкова Т.В. |
| 2.8. | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | 2013-2014 гг. | Электронные образовательные ресурсы | Бровкова Т.В.  Солохина Г.А. |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования** | | | | |
| 3.1. | Участие в совещаниях с педагогическими работниками, ответственными за подготовку введения ФГОС основного общего образования | ежеквартально | Совещания | Администрация |
| 3.2. | Создание проблемной группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ОУ к введению ФГОС основного общего образования | январь 2014 г. | Приказ о создании проблемной группы | Бровкова Т.В. |
| 3.3. | Участие в индивидуальных консультациях, семинарах по вопросам введения ФГОС основного общего образования | регулярно | Организация участия | Бровкова Т.В.. |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования** | | | | |
| 4.1. | Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации работников образования «Введение ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования в образовательные учреждения» | 2013-2014 г.г. | Повышение квалификации педагогических работников | Бровкова Т.В. |
| **5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС** | | | | |
| 5.1 | Анализ состояния МТБ школы на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС. | май 2013 | Совещание | Администрация |
| 5.2 | Разработка и реализация планов-графиков обеспечения школы недостающим оборудованием и наглядными пособиями, в соответствии с федеральными требованиями к минимальному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений | май-сентябрь  2013 |  | Администрация |
| 5.3 | Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение ОУ учебникамив соответствии с ФГОС ООО. | апрель-май  2013 |  | Бровкова Т.В.  Библиотека |
| **6. Контроль и мониторинг введения ФГОС** | | | | |
| 6.1 | Анализ результатов введения ФГОС на основной ступени образования | Май 2014 |  | Бровкова Т.В. |
| 6.2 | Мониторинг внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | В течение года |  | Бровкова Т.В. |
| 6.3 | Мониторинг внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Сентябрь 2013 |  | Бровкова Т.В. |
| 6.4. | Мониторинг разработки основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) образовательного учреждения | Август 2013 |  | Бровкова Т.В. |
| 6.5. | Мониторинг внесения изменений в должностные инструкции работников школы с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Сентябрь 2013 |  | Тюлюгенева Г.Е. директор школы |